ЭКВИЛИБРИУМ · 1895–2025

# Рабочая тетрадь и план на 90 дней

Редакционный пакет · Версия 1.0 · 03.10.2026

Подготовлено по предоставленным DOCX и PPTX. Авторская концепция и рабочие предложения; численные рейтинги и результаты валидации в исходниках отсутствуют.

# Как работать с пакетом

Начните с краткого резюме, затем прочитайте аналитическую записку и исходные документы. Презентация сохранена без изменений. Таблица XLSX предназначена для совместного заполнения; она не содержит расчётных результатов.

Отделяйте цитату или пересказ исходника от редакционной рекомендации, наблюдаемого факта и проверяемой гипотезы. В реестре доказательств указывайте документ, страницу, период, территорию, единицы измерения, дату получения, версию и ответственного.

Пустое поле означает отсутствие внесённых данных. Ноль может быть численным наблюдением и поэтому не должен использоваться вместо пропуска. До сопоставления стран согласуйте границы территории и определение каждого показателя.

# Паспорт пилотного проекта — поля для заполнения

01. Идентификатор и версия: [заполнить]. Название проекта: [заполнить]. Дата: [заполнить]. Владелец результата и контакт рабочей группы: [заполнить].

02. Задача и границы: какую проблему рассматриваем, для кого, на какой территории и за какой период. Что выходит за рамки: [заполнить].

03. Исходное состояние: показатель, определение, единица, базовая дата, значение и подтверждающий источник. Если базы нет, зафиксировать порядок её получения: [заполнить].

04. Гипотеза: какое действие должно изменить какой результат и через какой механизм. Альтернативное объяснение и сценарий без проекта: [заполнить].

05. Затронутые балансы: коды B01–B19, прямые и косвенные связи, возможный временной лаг. Обоснование состава: [заполнить].

06. Данные: источники, права использования, ограничения доступа, хранение версий и проверка качества: [заполнить].

07. План действий: этап, исполнитель, срок, ресурсы и зависимость от предыдущего результата: [заполнить].

08. Оценка эффекта: показатель результата, критерий успеха, способ измерения, период наблюдения, метод сравнения с исходным состоянием: [заполнить до запуска].

09. Риски и стоп-условия: возможный ущерб, ранний сигнал, порог остановки, ответственный и порядок пересмотра: [заполнить до запуска].

10. Проверка: кто собирает данные, кто независимо проверяет расчёты и кто принимает решение. Не совмещать доказательство результата с рекламным описанием: [заполнить].

11. Архив: перечень файлов, устойчивые ссылки, контрольные суммы, журнал изменений и нерешённые вопросы: [заполнить].

12. Решение по итогам: остановить / доработать / продолжить наблюдение / расширить пилот. Основание, дата, участники и границы допустимого вывода: [заполнить после проверки].

# Матрица 19 × 19 — порядок заполнения

Строка обозначает баланс, изменение которого рассматривается; столбец — баланс, на который предполагается влияние. Направления B02 → B03 и B03 → B02 исследуются отдельно. Диагональ не используется как межбалансовая связь.

В ячейку вносите идентификатор связи из отдельного реестра, а не произвольный коэффициент. Для каждой связи запишите механизм, знак предполагаемого воздействия, период проявления и подтверждающий материал. Смешанное или неизвестное воздействие так и обозначайте.

Сначала сформулируйте гипотезу, затем найдите данные и проверьте альтернативные объяснения. Совпадение динамики показателей само по себе не доказывает причинного воздействия. При изменении определения или источника сохраняйте прежнюю версию записи.

Пример вопроса, а не измеренного результата: как выбранный энергетический проект может изменить водопотребление, использование земли и качество жизни на территории? Ответ требует технических данных именно этого проекта.

Переход к численной модели возможен после согласования единиц, масштаба, способа оценки и неопределённости. В этом выпуске коэффициенты, веса и интегральный рейтинг не рассчитываются.

# Роли и контроль качества

Владелец проекта формулирует задачу и пределы решения. Куратор данных описывает происхождение показателей. Предметные специалисты оценивают связи. Проверяющий рассматривает источники и воспроизводимость выводов. Ответственный за выпуск фиксирует версию и перечень ограничений.

Перед обсуждением решения проверьте комплектность паспорта, доступность источников, наличие исходного состояния и явную фиксацию неизвестного. Разногласия сохраняются отдельной записью, а не скрываются усреднением.

Перечень рекомендуемых источников из исходного документа — ООН, IEA, Всемирный банк, Our World in Data, FAO AQUASTAT и UN-Water — служит отправной точкой поиска. Эти организации не подтверждали настоящий пакет; конкретные ряды для него не выгружались.

# Дни 0–15 · Согласовать рамку и организацию работы

Предлагаемые результаты:

• Состав рабочей группы и роли

• Словарь 12 контуров и 19 балансов

• Границы исследования и перечень открытых вопросов

• Структура хранения материалов и версий

Критерии приёмки:

• Для каждого термина записано рабочее определение

• Географический и временной охват указан явно

• Назначены ответственные за данные и редакционную проверку

• Разногласия и несогласованные определения сохранены в перечне вопросов

# Дни 15–30 · Подготовить начальную карту данных и источников

Предлагаемые результаты:

• Реестр рекомендуемых и фактически проверенных источников

• Начальный перечень показателей

• Словарь полей и единиц измерения

• Карта пробелов и ограничений сопоставимости

Критерии приёмки:

• Каждая внесённая запись имеет происхождение и дату проверки

• Для показателей указаны определение, территория и период

• Отсутствующие сведения не заменены нулём

• Объём начального набора ограничен реально доступными данными; полный ряд за 130 лет не объявлен собранным без проверки

# Дни 30–45 · Оформить качественные профили и правила сравнения

Предлагаемые результаты:

• Профили выбранных стран и регионов

• Описание географического состава Европы

• Отдельное описание мирового уровня

• Перечень утверждений, требующих дополнительной проверки

Критерии приёмки:

• Авторская оценка отделена от подтверждённого наблюдения

• Для сравнения отмечены несовпадающие годы и методики

• Не рассчитаны произвольные баллы и итоговые места

• Мир не представлен независимым объектом той же выборки

# Дни 45–60 · Разработать межбалансовые гипотезы для кандидатов в пилоты

Предлагаемые результаты:

• Согласованный перечень кандидатов без заранее навязанного количества

• Черновые матрицы 19×19

• Описания механизмов предполагаемых связей

• План получения недостающих доказательств

Критерии приёмки:

• Существенные связи сформулированы как проверяемые вопросы

• Для каждой заполненной связи указаны основание, горизонт и ответственный

• Пустые ячейки не интерпретированы как отсутствие эффекта

• В исходные формы не внесены вымышленные коэффициенты или результаты

# Дни 60–75 · Подготовить паспорт и архив доказательств

Предлагаемые результаты:

• Паспорт выбранного кандидата в пилоты

• Структура архива и журнал версий

• План наблюдений и оценки

• Критерии продолжения, пересмотра и остановки

Критерии приёмки:

• Указаны владелец, границы проекта и исходное состояние либо план его измерения

• Выводы связаны с конкретными источниками

• Ожидаемые результаты отделены от достигнутых

• Критерии решения согласованы до запуска пилота

# Дни 75–90 · Собрать материалы и принять решение о пилотировании

Предлагаемые результаты:

• Доклад и презентация

• Перечень ограничений и нерешённых вопросов

• Предложение по ресурсам и срокам пилота

• Протокол решения: запуск, доработка или отказ

Критерии приёмки:

• Комплект проходит содержательную и редакционную проверку

• Решение имеет зафиксированные основания и ответственных

• Не заявлено доказательство долгосрочных эффектов по итогам одной подготовки

• Для следующего этапа указаны условия оценки; масштабирование не объявлено автоматически

# Вопросы и ответы

1. Какой период охватывает выражение «130 лет»?

Период 1895–2025 годов. Дата подготовки этого пакета — 3 октября 2026 года — не расширяет исторический охват исходных материалов.

2. Это статистическое исследование или концепция?

Это систематизированное изложение авторской концепции ЭКВИЛИБРИУМ. В исходниках отсутствуют полный датасет, вычисленные индексы, веса и результаты валидации. Рабочие формы предназначены для последующей проверки на данных.

3. Зачем нужны одновременно 12 контуров и 19 балансов?

Контуры организуют предметные области анализа, а балансы помогают ставить управленческие вопросы о состоянии и изменениях системы. Точное соответствие между классификациями в исходниках не определено; его требуется согласовать при разработке методики.

4. Есть ли готовый рейтинг стран?

Нет. Представлены авторские качественные профили России, Китая, США, Европы и мира. Для численного сравнения нужны одинаковые определения, годы, географические границы, источники и прозрачные правила расчёта. Мировой уровень нельзя считать независимым участником той же выборки.

5. Что показывает матрица 19×19?

Она систематизирует предполагаемые связи между балансами и вопросы для проверки. Без спецификации модели и данных её ячейки не являются рассчитанными коэффициентами. Пустая ячейка означает незаполненную оценку, а не доказанное отсутствие влияния.

6. Как использовать паспорт проекта?

Заполнить границы и владельца проекта, исходное состояние, варианты действий, ожидаемые эффекты, затрагиваемые балансы, источники и критерии решения. Затем проверить заполнение с ответственными участниками. Незаполненный шаблон не означает готовности проекта к запуску.

7. Что такое архив доказательств и ГРИД?

Архив доказательств — предложенный способ связывать выводы с источниками и версиями расчётов. ГРИД упомянут как предполагаемый вычислительный инструмент сценарного анализа. Работоспособная реализация, техническая спецификация и подтверждённая точность в предоставленных материалах не описаны.

8. Какие пилоты уже подтвердили метод?

Подтверждённые результаты пилотов в исходниках не представлены. Город знания, ECO-PPA GLOBAL, сохранение наследия и мониторинг биоценозов названы направлениями проверки. Конкретные площадки, владельцы и показатели нужно определить отдельно.

9. Что должно быть готово через 90 дней?

Предлагается подготовить словарь, карту источников, начальные профили, межбалансовые гипотезы, паспорт, архив и решение о пилотировании. Это организационный план подготовки. Он не гарантирует создание полного мирового датасета за 130 лет или доказательство долгосрочной эффективности.

10. Поддерживают ли концепцию перечисленные международные организации?

Такое подтверждение в материалах отсутствует. ООН, IEA, World Bank, Our World in Data, FAO и UN-Water перечислены как рекомендуемые источники фактологической базы. Конкретные данные и право их использования следует проверять перед включением в исследование.