# Производство и рассылка материалов форума Сельсовет

Москва • 2–3 октября 2026 года
Рабочий план для оргкомитета и медиагруппы • 19 сентября 2026 года

# Задача и порядок работы

Готовим единый комплект материалов форума, передаём его редакциям и участникам по согласованному графику, фиксируем ответы и фактические публикации. Документ определяет производство, адресные рассылки, контроль версий и передачу результатов после форума.

Основание — программа продвижения форума и проект семи круглых столов. Полное название: форум Аграрно-промышленного союза «Село России — продовольственная безопасность и возрождение промышленности». Семь тематических выпусков сохраняют связь с круглыми столами 2 октября; материалы второго дня посвящены пленарной работе и резолюции.

Настоящий документ является планом исполнения. Указанные сроки — предлагаемые рабочие сроки; персональные исполнители и размещения ещё должны быть закреплены. Формы и письма ниже подготовлены для заполнения. Фактическая рассылка и выход публикаций в этом документе не подтверждаются.

# Команда и ответственность

| Функция | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Руководитель от оргкомитета | Подтверждает сведения о форуме, программу, спикеров и итоговые формулировки. |
| Медиакоординатор | Ведёт редакционные контакты, согласовывает даты и форматы, контролирует реестр рассылок. |
| Редактор | Готовит тексты, сценарии, вопросы для интервью и подписи; проверяет факты. |
| Дизайнер и видеомонтажёр | Выпускают афиши, карточки, ролики и версии для площадок. Функции можно совмещать. |
| Администратор участников | Ведёт заявки, подтверждения, вопросы к столам и памятки участникам. |
| Техническая группа | Записывает выступления, проверяет звук, хранит исходники и готовит согласованные трансляции. |

# Что уточняем до первой отправки

Точный адрес, действующий контакт регистрации, условия участия, список подтверждённых спикеров, модераторы столов и возможность онлайн-подключения. Для редакций дополнительно фиксируем имя координатора, канал обратной связи и ссылку на пакет материалов. Если информация ещё не подтверждена, явно указываем её статус в конкретном письме.

# Производственный комплект

Содержательные материалы считаем отдельно от их технических версий. Один ролик в двух пропорциях остаётся одним сюжетом. Базовый объём ниже служит заданием команде, а не отчётом о готовности.

| Материал | Объём и формат | Срок готовности |
| --- | --- | --- |
| Основной анонс и пресс-релиз | 1 краткий текст и 1 расширенный; редактируемый файл и версия для просмотра | 20 сентября |
| Пакет программы | Полная программа и краткая памятка; дата редакции на каждом файле | 20 сентября; обновление 30 сентября |
| Обращение организатора | 1 видео 60–90 секунд; горизонтальная и вертикальная версии; субтитры | 20 сентября |
| Афиша форума | 1 макет в горизонтальном, квадратном и вертикальном вариантах | 20 сентября |
| Семь тематических выпусков | 7 интервью или обсуждений по 20–40 минут при согласовании записи | Накануне выхода 22–28 сентября |
| Короткие фрагменты | 14 роликов по 30–60 секунд; по 2 из каждого тематического выпуска | В день выхода и на следующий день |
| Тематические карточки | 7 карточек с названием стола, датой форума и способом участия | 21–27 сентября |
| Напоминание и памятка | 1 публичное напоминание и 1 памятка подтверждённому участнику | 30 сентября — 1 октября |
| Материалы двух дней | 2 дневных обзора; записи и комментарии по факту мероприятий | 2–3 октября |
| Итоговый комплект | 1 итоговый пресс-релиз, утверждённая резолюция, доступные записи и фотографии | 4–6 октября после утверждения |

# Единые требования к выпуску

Тексты содержат дату и название форума, понятную тему, один призыв к действию и рабочий контакт. В графике используем крупные надписи и читаемый контраст. Предлагаемые размеры макетов: 1920 × 1080, 1080 × 1080 и 1080 × 1920 пикселей. Это внутренние параметры производства, а не описание требований платформ.

Видео передаём в MP4 с разборчивым звуком, титром имени и проверенными субтитрами. Для длинного выпуска готовим заголовок, описание и таймкоды. Исходник без наложенных титров сохраняем отдельно. Проверяем читаемость и воспроизведение на телефоне.

Если запись длинного интервью не состоялась, выпускаем согласованный короткий комментарий и текст по теме. Не задерживаем всю кампанию из-за одного отсутствующего участника.

# График семи тематических выпусков

| Выход | Тема из программы | Что просим прислать |
| --- | --- | --- |
| 22 сентября | Цена урожая и доход хозяйства | Расчёт себестоимости, цены реализации и предложения по сбыту. |
| 23 сентября | Кредиты, лизинг и издержки сезона | Конкретный случай и вариант решения; сведения для публикации согласуются с хозяйством. |
| 24 сентября | Кооперация и совместный экспорт | Описание действующего кооператива или проекта совместного сбыта. |
| 25 сентября | Общий заказ на отечественную технику | Что есть, что требуется, количество и причина отложенной покупки. |
| 26 сентября | Переработка и продовольственная безопасность | Проект переработки, хранения или обеспечения качества. |
| 27 сентября | Понятные правила работы на земле | Документированный случай и предложение для обсуждения. |
| 28 сентября | Сельские территории и люди | Предложение по кадрам, рабочим местам или инфраструктуре. |

Сохранение стола 5 в нынешнем виде в исходной программе оставлено на решение оргкомитета. Его название и место в расписании подтверждаем до выпуска соответствующей карточки. При изменениях обновляем программу, тексты и форму регистрации одновременно.

# Цикл подготовки одного выпуска

За два дня редактор готовит вопросы и краткий сценарий, координатор подтверждает запись. Накануне команда записывает материал и собирает монтаж; редактор проверяет имена, цифры и формулировки. В день выхода координатор передаёт готовый пакет и получает подтверждение редакции. После публикации он сохраняет ссылку, а администратор учитывает поступившие заявки.

Если выпуск размещается в прямом эфире, заранее согласуем тему, продолжительность, гостя и способ подключения. Из записи готовим фрагменты после проверки содержания и договорённости о повторном использовании.

# Приёмка и версии

Статусы материала: задание → запись или текст → редактура → проверка оргкомитетом сведений о форуме → готово к передаче → передано → опубликовано. Переход к публикации подтверждаем действующей ссылкой или экземпляром вышедшего материала.

Имя файла: Selsovet_2026-10-02_Tema_Format_v01. В рабочем реестре указываем версию и дату. Для передачи используем папку с актуальными материалами; старые версии переносим в архив. При исправлении уже переданного файла сообщаем редакции, что изменено и какой файл заменяет предыдущий.

# Очередность и волны рассылки

Для первого согласования используем регулярные контакты, названные инициатором: «Федеральный сельсовет», «Прекрасная Россия», «ТВ Совхоз», «Свободная пресса», «СПЕЦ ТВ», «Перехват управления ТВ». Конкретные адреса и ответственные редакторы в исходных материалах не указаны и подлежат проверке.

Отдельно предлагаем участие «Де Факто ТВ / Миронов», Павлу Иванову, «Живому гвоздю», SOTAvision, Евгению Ступину и другим редакциям. Не включаем площадку в список информационных партнёров без подтверждения. Заявленная численность подписчиков не определяет объём рассылки и не является прогнозом просмотров.

| Срок | Получатели | Содержание и ожидаемый ответ |
| --- | --- | --- |
| 19–20 сентября | Редакционные контакты | Предложение участия, темы и форматы. Получить контакт ответственного и согласовать дату. |
| 21 сентября | Подтвердившие редакции | Анонс, программа, афиша, обращение, ссылка регистрации. Уточнить время выхода. |
| 22–28 сентября | Редакции по календарю | Тематический выпуск и короткие версии. Получить ссылку на публикацию. |
| До 22 сентября | Ведомства по списку оргкомитета | Официальное приглашение и профильный стол; направление ведёт оргкомитет. Срок из исходной программы. |
| 21–29 сентября | Профессиональные объединения и потенциальные участники | Программа, форма участия, просьба направить случай или проект к выбранному столу. |
| 30 сентября — 1 октября | Редакции и зарегистрированные участники отдельными письмами | Уточнённая программа; редакциям — напоминание, участникам — адрес и порядок прибытия. |
| 2–3 октября | Согласованные медиаконтакты | Оперативные материалы и дневной обзор; доступ прессы определяет оргкомитет. |
| 4–6 октября | Редакции и участники | Итоги, утверждённая резолюция, записи и дальнейшие действия. |

# Как отправляем и сопровождаем

Проверяем принадлежность адреса и роль получателя по действующему контакту организации либо переписке оргкомитета. Каждой редакции направляем персональное письмо с одной основной просьбой. Большие видео передаём ссылкой; в письмо прикладываем только необходимые небольшие файлы. Права доступа проверяем до отправки.

Ответы ведём в одной цепочке переписки. При отсутствии ответа предлагаем одно краткое напоминание через два рабочих дня; повторные контакты прекращаем по просьбе адресата. Подтверждение получения, согласие на публикацию и фактический выход учитываем как разные события.

# Шаблоны сопроводительных писем

Поля в квадратных скобках заполняются перед отправкой. Имя отправителя, контакты и ссылки не подставлены, поскольку в исходных материалах они не указаны.

## Первое письмо редакции

Тема: Форум «Сельсовет» 2–3 октября — предложение информационного участия

Здравствуйте, [имя]!
Предлагаем вашей редакции осветить форум «Село России — продовольственная безопасность и возрождение промышленности», запланированный в Москве на 2–3 октября 2026 года. В проекте программы — семь круглых столов: доход хозяйств, кредиты и сезонные издержки, кооперация, отечественная техника, переработка, правила работы на земле и сельские территории.
Для вашей площадки предлагаем [тема и формат]. Готовы согласовать интервью с представителем оргкомитета и передать материалы для анонса. Программа и информационный пакет: [ссылка].
Подскажите, пожалуйста, кто в редакции сможет обсудить формат и дату выхода?
[Имя, роль, контакт]

## Передача согласованного материала

Тема: Материалы для публикации о форуме «Сельсовет» — [тема]

Здравствуйте, [имя]!
Направляем согласованный материал для выхода [дата]. В пакете — текст, иллюстрация, видео и подписи: [ссылка]. Актуальная версия: [номер и дата].
Ссылка для участия, которую просим сохранить в публикации: [ссылка]. Просим подтвердить доступ к файлам и после выхода прислать ссылку на публикацию. Если требуется адаптация, свяжитесь с [контакт].
Спасибо! [Имя, роль]

## Приглашение представить материал к столу

Тема: Предложение к круглому столу «[название]» 2 октября

Здравствуйте, [имя]!
Приглашаем представить практический случай или проект для обсуждения за круглым столом «[название]» на форуме «Сельсовет». Просим до 29 сентября направить краткое описание, основные цифры и ваше предложение решения: [форма или контакт].
Сведения о хозяйстве и материалах, которые можно публиковать, просим обозначить отдельно. Получение предложения не означает включение выступления в программу: порядок участия подтвердит оргкомитет.
Программа: [ссылка]. [Имя и контакт координатора]

## Краткое напоминание редакции

Здравствуйте, [имя]! Возвращаюсь к предложению об освещении форума «Сельсовет» 2–3 октября. Подскажите, актуально ли для вашей редакции участие в формате [формат]? Материалы доступны здесь: [ссылка]. Если удобнее другой формат или тема, готовы обсудить. [Имя, контакт]

# Реестр производства и отправок

Ведём два связанных реестра. В первом одна строка соответствует материалу; во втором — отдельной отправке конкретному получателю. Код материала позволяет связать версию файла, письмо и публикацию.

| Реестр | Обязательные поля |
| --- | --- |
| Производство | Код; тема; формат; исполнитель; срок; версия; ссылка на файл; статус; проверяющий; дата готовности. |
| Рассылка | Код материала; организация; имя и роль получателя; проверенный контакт и источник; дата отправки; канал; версия; ответ; следующий шаг и срок. |
| Фактическое размещение | Редакция; дата; ссылка на публикацию; формат; просмотры на дату замера; переходы; регистрации по ссылке. |

Пример плановой записи: М03 • стол 1 • интервью • выход 22 сентября • редактор и монтажёр назначаются • статус «задание». Поля получателя, отправки и публикации остаются пустыми до появления фактических данных.

# Работа во время форума

2 октября одновременно работают четыре стола в первой сессии и три во второй. Для полной записи назначаем ответственного и отдельное средство записи в каждом зале. Мобильная группа снимает интервью и общие планы. До начала проверяем согласие на съёмку, звук, питание и свободное место для записи.

После каждой сессии редактор получает от модератора подтверждённые предложения и спорные вопросы. В дневной обзор включаем проверенные формулировки. Вечером 2 октября готовим обзор семи столов и анонс второго дня; вечером 3 октября — результаты пленарной работы и сведения о резолюции по факту её принятия.

Итоговый пакет для рассылки выпускаем 4–6 октября после утверждения текста: пресс-релиз, резолюция, фотографии с подписями, доступные записи и контакты для дальнейшей работы. Если резолюция ещё не утверждена, отправляем только подтверждённые результаты с указанием её статуса.

# Контроль и ресурсы

Ежедневная сводка медиакоординатора: готовые материалы; отправки; полученные ответы; согласованные выходы; опубликованные ссылки; заявки участников; просроченные задачи и ближайшее действие. Количество отправленных писем не подменяет число размещений или участников.

Производственную смету считаем по объёмам: 1 обращение, 7 тематических выпусков, 14 коротких фрагментов, 1 афиша в трёх версиях, 7 карточек, тексты и сопровождение, запись по залам и итоговый монтаж. Для каждой позиции отмечаем исполнителя, ставку или подтверждённый вклад партнёра. Платные размещения включаем отдельной строкой по согласованным условиям.

# Первый рабочий день

Назначить координатора; заполнить адрес и контакт регистрации; собрать проверенные контакты редакций; выдать задания на основной анонс, обращение и афишу; открыть два рабочих реестра. После проверки пакета согласовать первые размещения на 21 сентября. Все фактические отправки фиксировать в реестре.