# Программа продвижения форума Сельсовет

Москва • 2–3 октября 2026 года
Рабочий проект для организационного комитета • 19 сентября 2026 года

# Цель программы

Используем доступные медиаконтакты, чтобы привлечь участников к семи круглым столам, собрать конкретные случаи и предложения с территорий и обеспечить публичное освещение результатов форума. Основная кампания проходит с 19 сентября по 3 октября; публикация итогов и контроль исполнения продолжаются после форума.

Официальное наименование в исходной программе: форум Аграрно-промышленного союза «Село России — продовольственная безопасность и возрождение промышленности». В кратких анонсах используем «Форум Сельсовет» вместе с полным названием при первом упоминании.

# Основание и статус

Программа составлена по документу Programma-2-oktyabrya-kruglye-stoly.docx, сохранённому 18 сентября 2026 года, и по перечню медиаресурсов, предоставленному Сергеем Леонидовичем Соколовым. Даты 2–3 октября подтверждены инициатором. Исходная программа имеет статус проекта; расписание и состав приглашённых нельзя представлять как окончательно утверждённые.

В исходнике указана Москва, но отсутствуют точный адрес, назначенные модераторы и подтверждённый состав выступающих. До запуска регистрационных объявлений оргкомитет уточняет эти сведения, контакт для заявок и возможность дистанционного участия. Участие ведомств указывается только после подтверждения.

# Что предлагаем аудитории

Участник выбирает круглый стол, направляет вопрос или случай с цифрами и предлагает решение. Для организаторов результатом кампании становятся зарегистрированные участники, подготовленные материалы для дискуссий и предложения, пригодные для включения в резолюцию.

Единая форма заявки: имя и организация, регион, контакт, выбранный стол, краткое описание вопроса, расчёт или подтверждающие материалы, предлагаемое решение. Для стола 4 добавляем сведения о наличии и потребности в технике. Предлагаемый срок приёма основных материалов — 29 сентября, чтобы подготовить сводки к 30 сентября.

# Медиаресурсы и предлагаемые роли

Аудитории приведены со слов инициатора без внешней проверки. Они не равны просмотрам и не суммируются в уникальный охват. Первые шесть площадок обозначены как регулярные контакты; конкретные размещения необходимо согласовать.

| Ресурс | Подписчики по исходным данным | Предлагаемый формат |
| --- | --- | --- |
| Федеральный сельсовет | 84 тыс. YouTube; другие сети дополнительно | Основные анонсы, обращение организатора, ежедневные обновления |
| Прекрасная Россия | Более 200 тыс. | Интервью о сельских территориях и людях |
| ТВ Совхоз | Более 200 тыс. | Эфиры об урожае, кооперации и переработке |
| Свободная пресса | Более 400 тыс. | Интервью и публикации о повестке форума |
| СПЕЦ ТВ | 750 тыс. ранее; текущие данные уточнить | Экспертный эфир и короткие видеоматериалы |
| Перехват управления ТВ | Более 350 тыс. | Обсуждение механизмов реализации предложений |
| Де Факто ТВ / Миронов | Более 170 тыс. | Предложить интервью с организатором |
| Павел Иванов | Около 1 млн | Предложить анонс или обзор повестки |
| Живой гвоздь | Более 300 тыс. | Предложить редакции тематическое интервью |
| SOTAvision, Евгений Ступин и другие | Не указаны | Уточнить контакт и редакционный интерес |

YouTube, ВК, RUTUBE, Дзен и Telegram используем там, где у организаторов и партнёров есть действующие аккаунты и согласие на публикацию. Один исходный материал адаптируем под площадку: полный эфир, короткий ролик, текст и карточка с датой и ссылкой.

Минимальное предложение каждому регулярному партнёру: стартовый анонс, один тематический материал, напоминание перед форумом и публикация итогов. Это предложение редакциям, а не подтверждённое обязательство. Исторические 750 тыс. подписчиков СПЕЦ ТВ не включаем в текущую оценку аудитории.

# Семь тем для семи круглых столов

Каждая тематическая публикация связана с конкретным столом исходной программы. Сначала показываем практический вопрос, затем приглашаем прислать случай или предложение. Даты ниже относятся к предлагаемому выпуску материалов в сентябре 2026 года.

| Дата | Круглый стол | Содержание публикации и сбор материалов |
| --- | --- | --- |
| 22 сентября | 1 Цена урожая и доход хозяйства | Себестоимость, закупочная цена, хранение и сбыт. Собираем расчёты по хозяйствам и регионам. |
| 23 сентября | 2 Кредиты, лизинг и издержки сезона | Платежи, сезонные расходы и предложения по поддержке. Финансовые случаи публикуем с согласия хозяйства. |
| 24 сентября | 3 Кооперация и совместный экспорт | Опыт совместного сбыта и переработки. Приглашаем действующие кооперативы представить практику. |
| 25 сентября | 4 Общий заказ на отечественную технику | Что нужно хозяйствам и почему покупка откладывается. Собираем заявки для сводки к 30 сентября. |
| 26 сентября | 5 Переработка и продовольственная безопасность | Проекты переработки рядом с производством, качество и хранение продукции. |
| 27 сентября | 6 Понятные правила работы на земле | Практические случаи по землепользованию и учёту животных. Правовые предложения описываем как предмет обсуждения. |
| 28 сентября | 7 Сельские территории и люди | Рабочие места, подготовка кадров, инфраструктура и связь между хозяйствами и жизнью территории. |

Формат каждого выпуска: интервью или обсуждение на 20–40 минут при согласовании с площадкой; короткая версия на 60–90 секунд; текстовый анонс; ссылка на форму участия. Из записанного выпуска готовим два коротких фрагмента для повторного распространения.

В исходнике сохранение стола 5 в нынешнем виде оставлено на решение оргкомитета. До подтверждения публикуем его как тему проекта программы. При объединении со столами 1 и 3 обновляем карточки, расписание и форму регистрации одновременно.

# Пакет для редакции

Один пресс-релиз; полная и краткая программа; подтверждённые сведения о спикерах; видеообращение; афиша в трёх форматах; фотографии с разрешением на использование; персональная отслеживаемая ссылка; контакт координатора. Адрес и условия участия везде должны совпадать.

# Календарь подготовки и продвижения

| Срок | Действие | Ответственная функция |
| --- | --- | --- |
| 19–20 сентября | Сверить программу, адрес, регистрацию и контакты. Согласовать редакционный календарь с регулярными площадками. | Оргкомитет и медиакоординатор |
| 21 сентября | Выпустить общий анонс и обращение организатора. Открыть сбор заявок по семи столам. | Редактор и администратор |
| До 22 сентября | Выполнить срок приглашения федеральных органов, указанный в исходнике. Уточнить у оргкомитета фактическую отправку и ответы. | Оргкомитет |
| 22–28 сентября | Выпустить семь тематических материалов по таблице. Ежедневно учитывать публикации и заявки. | Редактор и партнёрские редакции |
| 29 сентября | Напомнить о подаче материалов. Систематизировать вопросы, случаи и заявки на технику. | Администратор и модераторы |
| 30 сентября | Подготовить сводку потребностей в технике и пакеты материалов для столов. Опубликовать уточнённую программу. | Модераторы и оргкомитет |
| 1 октября | Подтвердить участие; выдать памятку с адресом и временем. Проверить запись, звук и возможность трансляции. | Администратор и техническая группа |
| 2–3 октября | Освещать работу по согласованному расписанию. Публиковать только проверенные результаты. | Пресс-группа |
| 4–6 октября | Выпустить итоговый материал, записи и резолюцию после утверждения. | Редактор и оргкомитет |
| До 13 октября | Опубликовать порядок дальнейшей работы и доступные подтверждения направления обращений. | Оргкомитет |
| До 2 ноября | Подготовить первый отчёт о выполненных действиях и полученных ответах. | Ответственный за сопровождение |

Назначения в таблице — необходимые функции, а не сведения об уже назначенных сотрудниках. При небольшой команде медиакоординатор совмещает работу с редакциями и аналитику; редактор ведёт тексты и выпуск роликов; администратор обрабатывает заявки.

# Освещение форума 2 и 3 октября

Время мероприятий ниже перенесено из проекта исходной программы. Форматы освещения предложены для согласования с оргкомитетом.

| Время | Мероприятие | Работа пресс-группы |
| --- | --- | --- |
| 2 октября 09:00–10:00 | Регистрация | Кадры прибытия, короткие интервью с согласия участников |
| 10:00–10:40 | Открытие форума | Основной видеосигнал или запись; выступление В А Мельниченко предусмотрено проектом |
| 10:50–13:10 | Параллельно столы 1–4 | Запись обсуждений; комментарии модераторов после сессии |
| 13:10–14:10 | Обед и выставка практик | Репортаж о кооперативах, переработке и технике |
| 14:10–16:30 | Параллельно столы 5–7 | Запись обсуждений и сбор согласованных предложений |
| 16:40–17:40 | Редакционная группа | Сверка формулировок; спорные вопросы не объявляем решениями |
| 17:45–18:30 | Итоговое собрание дня | Обзор семи столов и повестки следующего дня |
| 3 октября 10:00–12:30 | Пленарное заседание | Основная трансляция при технической готовности или видеозапись |
| 13:30–15:30 | Рабочая встреча с представителями федеральных органов по проекту | Состав и доступ прессы подтверждает оргкомитет; интервью по завершении |
| 16:00–17:00 | Принятие резолюции по проекту | Публикация итогов после подтверждения принятого текста |

Четыре параллельных стола требуют отдельных средств записи и закреплённого ответственного в каждом помещении. Одна съёмочная группа не обеспечивает полную запись всех дискуссий. Базовый вариант: отдельная запись звука и доступного видео по залам, одна мобильная группа для интервью, основной видеосигнал открытия и итогов.

Видеотрансляцию объявляем после проверки оборудования, подключения и разрешений. При отсутствии устойчивого сигнала публикуем записи. В каждом итоговом материале различаем предложение участника, согласованную позицию стола и принятую резолюцию.

# Объём работ и контроль результата

Предлагаемый базовый объём кампании: общий анонс, одно обращение организатора, семь тематических выпусков, четырнадцать коротких фрагментов, два итоговых обзора по дням и один материал о принятой резолюции. Количество выходов на партнёрских площадках фиксируется отдельно после согласования.

| Что измеряем | Как учитываем |
| --- | --- |
| Публикации | Площадка, дата, ссылка, формат, фактический выход |
| Просмотры и переходы | Статистика публикации и отслеживаемая ссылка партнёра; без сложения в уникальную аудиторию |
| Регистрации и участие | Уникальные заявки, выбранные столы, подтверждение и фактическое присутствие |
| Материалы к столам | Количество пригодных случаев с цифрами и сформулированным предложением |
| Результаты форума | Согласованные предложения, принятый текст резолюции, ответственные и сроки |
| Работа после форума | Направленные обращения, полученные ответы и выполненные действия |

План по числу участников устанавливаем по подтверждённой вместимости и распределению залов. Указанные в исходнике помещения на 30–60 человек являются планировочным ориентиром, а не основанием обещать общий охват или число посетителей.

# Ресурсное обеспечение

В рабочую смету включаем редактуру и координацию, дизайн, монтаж, запись по залам, оборудование, связь и обработку заявок. По каждой позиции фиксируем объём, исполнителя, денежную стоимость либо подтверждённый вклад партнёра. Партнёрские размещения считаем безденежными только после договорённости с редакцией; сумму бюджета утверждаем по полученным предложениям.

# Ближайшие действия оргкомитета

19–20 сентября назначить медиакоординатора, подтвердить место проведения и канал регистрации; решить вопрос о столе 5; закрепить модераторов и ответственных за запись. Затем согласовать с регулярными площадками конкретные даты и форматы. Не позднее 21 сентября подготовить пакет анонса и форму сбора материалов.

# Текст первого анонса

2–3 октября 2026 года в Москве запланирован форум Аграрно-промышленного союза «Село России — продовольственная безопасность и возрождение промышленности». В проекте программы — семь круглых столов о доходах хозяйств, кредитах и издержках, кооперации, отечественной технике, переработке, правилах работы на земле и жизни сельских территорий. Приглашаем представить практический случай с цифрами и предложением решения. 3 октября проектом предусмотрены пленарное обсуждение и принятие резолюции. Уточнённые условия участия и регистрация — в сообщениях оргкомитета.

Перед размещением анонса добавляем действующую ссылку или контакт для регистрации. Имена участников, адрес и онлайн-формат включаем после подтверждения.